## Slide 1
1. 하이라이트 추출 ( 서브 시, 공격 성공 시)
2. 득점 스코어
선수 뒷면, Top View 영상 업로드
영상은 세트 별로 업로드한다.
회원가입 시 선수 프로필 입력
경기장 사이즈 입력
1. 공 발자취 (공 데이터 추출)
2. 공 바운드 (공 바운드 여부 확인)
3. 게임당 렐리 횟수 분석
4. 한 세트당 최고, 최저, 평균 공 속도 분석
5. 세트별 공격 및 서브 성공률 분석
경기영상
프로필
<공,선수 위치 분석>
1. 선수 총 이동거리
2. 선수 이동 패턴 분석
3. 선수 이동 히트맵 구현
4. 선수 평균속도
5. 선수 체력 변화
6. 선수 소모 칼로리
7. 세트당 선수 최고 속력
Opencv를 이용해 공,선수 위치를 트래킹하여 데이터 얻음.
분석을 하기위한 gui생성.
트래킹하여 얻은 좌표데이터와 선수 프로필을 이용해 데이터를 가공.

## Slide 2
Sprint | when | Estimate time | What
Sprint 1 | 01.10 ~ 01.23 | 210 hour | 경기장 트래킹, 공 트래킹 구현
Sprint 2 | 01.24 ~ 02.06 | 147 hour | 공 발자취, 선수 트래킹, 선수 총 이동거리
Sprint 3 | 02.07 ~ 02.20 | 210 hour | 공 바운드, 영상 업로드, 영상 저장, 웹페이지 레이아웃
Sprint 4 | 02.21 ~ 03.06 | 162 hour | 선수 이동패턴 분석, 선수 히트맵, 테니스 경기촬영, 경기 영상 싱크, 데이터 저장, 경기 데이터 출력
Sprint 5 | 03.07 ~ 03.20 | 108 hour | 분석 어플리케이션 GUI, 선수 프로필 데이터, 선수 평균 속도, 선수 체력변화
Sprint 6 | 03.21 ~ 04.03 | 114 hour | 선수 소모 칼로리, 로그인&회원가입, 통합데이터 관리
Sprint 7 | 04.04 ~ 04.17 | 60 hour | 세트당 선수 최고속도, 세트당 렐리횟수, 경기별 공격 및 서브 성공률
Sprint 8 | 04.18 ~ 05.01 | 45 hour | 한 세트당 최고/최저/평균 공속도, 세트별 데이터 출력
Sprint 9 | 05.02 ~ 05.15 | 81 hour | 선수 누적 데이터 출력, 회원가입 페이지, 로그인 페이지, 메뉴 페이지
Sprint 10 | 05.16 ~ 05.29 | 90 hour | 소개 페이지, 사용 가이드 페이지, 경기 업로드 페이지, 경기 리스트 페이지, 선수페이지
Sprint 11 | 05.30 ~ 06.12 | 36 hour | 분류 페이지, 상세1 페이지
Sprint 12 | 06.13 ~ 06.26 | 30 hour | 상세2 페이지, 데이터 그래프화
Sprint 13 | 07.04 ~ 07.17 | 150 hour | 하이라이트 추출, 하이라이트 저장, 영상 하이라이트 출력, 상세페이지3, 웹 최종 디자인
Sprint 14 | 07.17 ~ 07.31 | 150 hour | 어플리케이션 테스트1, 어플리케이션 수정 1
Sprint 15 | 08.01 ~ 08.14 | 150 hour | 어플리케이션 테스트 2
Sprint 16 | 08.16 ~ 08.31 | 180 hour | 어플리케이션 수정 2
total | 01.10 ~ 08.31 | 1923 hour | Final